## Foglio1
|  | DATA | 2025-09-19 | [7 empty] | 2025-09-26 | [7 empty] | 2025-10-03 | [7 empty] | 2025-10-10 | [7 empty] | 2025-10-17 | [7 empty] | 2025-10-24 | [7 empty] | 2025-10-31 | [7 empty] | 2025-11-14 | [7 empty] | 2025-11-21 | [7 empty] | 2025-11-28 | [7 empty] | 2025-12-05 | [7 empty] | 2025-12-12 | [8 empty] | 19.12
ATTIVITA | SOTTOATTIVITA | ORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
Progettazzione e pianificazione | 1.1 Usecase | 1 | bar: 2025-09-19 1
0 | bar: 2025-09-19 1
| 1.2 Schemi progetto | 2 | bar: 2025-09-19 2 to 2025-09-19 3
0 | bar: 2025-09-19 2 to 2025-09-19 3
| 1.3 Gant | 2 | bar: 2025-09-19 3 to 2025-09-19 4
0 | bar: 2025-09-19 3 to 2025-09-19 4
| 1.4 installazzione software e framework e studio | 5 | bar: 2025-09-19 5 to 2025-09-26 9
0 | bar: 2025-09-19 5 to 2025-09-19 7
Sviluppo | 2.1 Ricerca su rete Peer to Peer | 10 | bar: 2025-09-26 10 to 2025-09-26 14; 2025-10-24 44 to 2025-10-24 48
0 | bar: 2025-09-19 8 to 2025-09-26 11
| 2.2 Creazione socket e connessione | 6 | bar: 2025-09-26 12 to 2025-10-03 17
0
| 2.3 Ricezione e invio messaggi | 3 | bar: 2025-10-03 17 to 2025-10-03 19
0 | bar: 2025-09-26 11 to 2025-09-26 15
| 2.4 Ricerca su cryptografia | 8 | bar: 2025-10-03 21 to 2025-10-10 25; 2025-10-10 28 to 2025-10-10 30
0 | bar: 2025-09-26 16 to 2025-10-03 19
| 2.5 Creazione chiavi asimmetriche | 8 | bar: 2025-10-03 22 to 2025-10-10 29
0 | bar: 2025-10-03 20 to 2025-10-03 21
| 2.6 Creazione sistema criptaggio e decriptaggio | 6 | bar: 2025-10-10 28 to 2025-10-17 33
0 | bar: 2025-10-03 22 to 2025-10-10 25
| 2.7 Crazine tabella per salvataggio messaggi | 2 | bar: 2025-10-17 35 to 2025-10-17 36
0 | bar: 2025-10-10 25 to 2025-10-10 29
| 2.8 Creazione tabella salvataggio chiavi e ip utenti | 3 | bar: 2025-10-17 37 to 2025-10-17 39
0 | bar: 2025-10-10 29 to 2025-10-17 33
| 2.9 Creazione tabella routing | 3 | bar: 2025-10-24 41 to 2025-10-24 43
0 | bar: 2025-10-17 34 to 2025-10-17 35
| 2.10 Ricerca gossip per tabella routing | 5 | bar: 2025-10-24 45 to 2025-10-31 49
0 | bar: 2025-10-17 35 to 2025-10-17 38
| 2.11 implementazione sistema gossip | 8 | bar: 2025-10-24 47 to 2025-10-31 54
0
| 2.12 implementazione sistema su piu nodi | 9 | bar: 2025-10-31 53 to 2025-11-14 61
0 | bar: 2025-10-17 39 to 2025-10-17 40
| 2.13 implementazione sistema online offline | 3 | bar: 2025-11-14 62 to 2025-11-14 64
0 | bar: 2025-10-24 41 to 2025-10-24 43
| 2.14 creazione interfaccia grafica | 11 | bar: 2025-11-21 67 to 2025-11-28 77
0 | bar: 2025-10-24 44 to 2025-10-24 48
| 2.15 inviaggio foto cryptate di piccola taglia | 8 | bar: 2025-11-28 79 to 2025-12-05 86
Testing | 3.1 Test Connessione e invio messaggi | 3 | bar: 2025-10-03 19 to 2025-10-03 21
0
| 3.2 Test crypt encrypt | 2 | bar: 2025-10-17 33 to 2025-10-17 34
0
| 3.3 Test DB | 1 | bar: 2025-10-17 40
0
| 3.4 Test offline/online e routing su piu nodi | 2 | bar: 2025-11-21 65 to 2025-11-21 66
0
| 3.5 test interfaccia | 2 | bar: 2025-11-28 77 to 2025-11-28 78
0
| 3.6 test invio/ricezione immagini | 2 | bar: 2025-12-05 87 to 2025-12-05 88
0
| 3.7 test generale su piu nodi | 8 | bar: 2025-12-12 89 to 2025-12-12 96
Documentazione | 4.1 Documentare / diario | 17 | bar: 2025-09-19 8; 2025-09-26 15; 2025-10-03 23; 2025-10-10 30; 2025-10-17 37; 2025-10-24 44; 2025-10-31 52; 2025-11-14 59; 2025-11-21 67; 2025-11-28 75; 2025-12-12 97 to 19.12 103
0
Imprevisti | Imprevisti | 3 | bar: 19.12 104 to 19.12 106